## Gantt
Análisis Económico Global (1960–2023)
Proyecto Integrador 5
Juan Esteban Atehortúa Sánchez | Inicio del proyecto: |  | 2025-10-20
| Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08
 | time axis 2025-10-20 to 2025-12-14
TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Etapa 1 – Formulación y BD (EA1) |  | 100% | 2025-10-20 | 2025-11-09 | 21
Estudio inicial de metodologia | Juan Esteban | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 7
Selección del tema y fuentes | Juan Esteban | 100% | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 12
Descarga y organización de datasets | Juan Esteban | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1
Limpieza y normalización | Juan Esteban | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1
Integración y creación de modelo ETL | Juan Esteban | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1
Carga SQLite + QA | Juan Esteban | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1
Elaboración Documento APA (Etapa 1) | Juan Esteban | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2
Etapa 2 – Análisis y visualización (EA2) |  | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 14
Tarea 1 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 14
Tarea 2 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 14
Tarea 3 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 14
Tarea 4 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 14
Tarea 5 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 14
Etapa 3 – Interpretación y entrega final (EA3) |  | 0% | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 14
Tarea 1 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 14
Tarea 2 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 14
Tarea 3 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 14
Tarea 4 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 14
Tarea 5 | Juan Esteban | 0% | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 14